

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛАЧ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 29 » декабря 2018 г. № 661

г. Калач

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Калач от 25.12.2013 г. № 361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 - 2021 годы» (в редакции постановлений от 16.11.2015 №424, от 24.02.2016г. №54, от 18.08.2016г. №392, от 13.02.2017 г. № 56, от 13.04.2017 г. №158, от 18.07.2017 г. №357, от 31.08.2017 №451, от 28.12.2017 г. №674,от 28.04.2018 г. № 152, от16.07.2018 №295, от15.11.2018 №531, от 24.12.2018 №641)**

В связи с необходимостью приведения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 - 2021 годы» в соответствие с лимитами бюджетных обязательств на финансирование программных мероприятий, утвержденных решением Совета народных депутатов городского поселения город Калач от 25.12.2018 г. № 37 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов городского поселения город Калач от 21 декабря 2017 года №307 «О бюджете городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов (в ред. от в редакции от 06.03.2018 №323, от 19.06.2018 г. №335, 19.10.2018 г. №13)» администрация городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации городского поселения город Калач от 25.12.2013 г. №361 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 - 2021 годы» (в редакции постановлений от 16.11.2015 №424, от 24.02.2016г. №54, от 18.08.2016г. №392, от 13.02.2017 г. № 56, от 13.04.2017 г. №158, от 18.07.2017 г. №357, от 31.08.2017 г. № 451, от 28.12.2017 г. №674, 28.04.2018 г. № 152, от 16.07.2018 №295 от15.11.2018 №531, от 24.12.2018 №641) следующие изменения:

1.1 Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы городского поселения город Калач «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 - 2021 годы» (далее Программа) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)** | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств, получаемых из бюджета городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Калачеевского муниципального района о бюджете городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района на очередной финансовый год.  Объем средств финансирования Программы составляет 168 371,66 тыс. рублей, в том числе: | |
| **Год** | Бюджет городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района, тыс. руб. |
| **2014** | 25135,90 |
| **2015** | 19263,55 |
| **2016** | 22052,29 |
| **2017** | 23589,20 |
| **2018** | 20108,50 |
| **2019** | 19314,30 |
| **2020** | 19453,96 |
| **2021** | 19453,96 |
| Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы может корректироваться с учетом финансовых возможностей бюджета городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района. | |

2. Приложение к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014 - 2021годы» с №2,№3,№5,№6 изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3,№4, к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом издании «Вестник муниципальных правовых актов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области», а также разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Калач в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

**Глава администрации**

**городского поселения город Калач Т.В. Мирошникова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | к Постановлению администрации городского поселения город Калач  от 29 декабря 2018 г.№662 | | | |
| **Расходы бюджета городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 г. г."** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, основных мероприятий** | **Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **2014 (первый год реализации)** | **2015 (второй год реализации)** | **2016 (третий год реализации)** | **2017 (четвертый год реализации)** | **2018 (пятый год реализации)** | **2019 (шестой год реализации)** | **2020 (седьмой год реализации)** | **2021 (восьмой год реализации)** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **"Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области в 2014 - 2021гг."** | **25135,90** | **19263,55** | **22052,29** | **23589,2** | **20108,50** | **19314,30** | **19453,96** | **19453,96** |
|
|
| **Подпрограмма 1** | **Молодежная политика** | **770,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи" | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дворец Молодежи" | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | **18754,30** | **14362,18** | **16898,22** | **18125,60** | **17870,10** | **16872,50** | **17012,16** | **17012,16** |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный" | 10428,10 | 9952,94 | 10475,25 | 11666,40 | 10587,30 | 10672,00 | 10672,00 | 10672,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "РДК "Юбилейный" | 8326,20 | 4161,24 | 6167,87 | 6459,20 | 7104,90 | 6200,50 | 6340,16 | 6340,16 |
| Основное мероприятие 2.3 | Создание без барьерной среды в МКУ "РДК" Юбилейный" по государственной программе Воронежской области "Доступная среда" | 0,00 | 248,00 | 255,10 | 0,00 | 177,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие библиотечного обслуживания(Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения)** | **5611,00** | **4901,37** | **5154,07** | **5463,60** | **2238,40** | **2441,80** | **2441,80** | **2441,80** |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки городского поселения | 4135,30 | 3826,20 | 4127,08 | 4513,70 | 2238,40 | 2441,80 | 2441,80 | 2441,80 |
| Основное мероприятие 3.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Калачевская центральная библиотека"(до 01.01.2018 г.) | 1475,70 | 1075,17 | 1026,99 | 949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие туризма** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | | |
|  |  |  |  |  |  | к Постановлению администрации городского поселения город Калач  от 29.12.2018 г.№661 | | | |
| **Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области  "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2014-2021 г. г."** | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | |
| 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвертый год реализации) | 2018 (пятый год реализации) | 2019 (шестой год реализации) | 2020 (седьмой год реализации) | 2021 (восьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **"Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области в 2014 - 2021 гг."** | **25135,90** | **19263,55** | **22052,29** | **23589,20** | **20108,50** | **19314,30** | **19453,96** | **19453,96** |
|
|
| **Подпрограмма 1** | **Молодежная политика** | **770,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи" | 360,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дворец Молодежи" | 410,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | **18754,30** | **14362,18** | **16898,22** | **18125,60** | **17870,10** | **16872,50** | **17012,16** | **17012,16** |
| Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный" | 10428,10 | 9952,94 | 10475,25 | 11666,40 | 10587,30 | 10672,00 | 10672,00 | 10672,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "РДК "Юбилейный" | 8326,20 | 4161,24 | 6167,87 | 6459,20 | 7104,90 | 6200,50 | 6340,16 | 6340,16 |
| Основное мероприятие 2.3 | Создание без барьерной среды в МКУ "РДК" Юбилейный" по государственной программе Воронежской области "Доступная среда" | 0,00 | 248,00 | 255,10 | 0,00 | 177,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие библиотечного обслуживания(Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения)** | **5611,00** | **4901,37** | **5154,07** | **5463,60** | **2238,40** | **2441,80** | **2441,80** | **2441,80** |
| Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки городского поселения | 4135,30 | 3826,20 | 4127,08 | 4513,70 | 2238,40 | 2441,80 | 2441,80 | 2441,80 |
| Основное мероприятие 3.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Калачеевская центральная библиотека"(до 01.01.2018 г.) | 1475,70 | 1075,17 | 1026,99 | 949,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| **Подпрограмма 4** | **Развитие туризма** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 | |  |
|  |  |  |  |  |  | к Постановлению администрации городского поселения город Калач от 29.12.2018 г.№661 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **План реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2018 г."** | | | | | | | | |  |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Калачеевского муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК  (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением Совета народных депутатов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района о бюджете, на 2018 год |  |
|  |  |  |  |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Программа | "Развитие культуры и туризма в Калачеевском муниципальном районе на 2014-2021 гг." | "Развитие культуры и туризма в Калачеевском муниципальном районе на 2014-2021 гг." | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и иными организациями, проведение на территории городского поселения единой политики в сфере культуры с целью обеспечения единого культурного пространства и создание равных условий по обеспечению услугами учреждений культуры всех жителей муниципального образования | 91400000000000000 | 20108,50 |  |
| 1.1 | **Подпрограмма 1** | **Молодежная политика** | Администрации городского поселения город Калач | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, общественными и иными организациями, проведение на территории городского поселения единой политики в сфере культуры с целью обеспечения единого культурного пространства и создание равных условий по обеспечению услугами учреждений культуры всех жителей муниципального образования | 91407070210059200 | 0,00 |  |
| 2 | **Подпрограмма 2** | **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | Администрации городского поселения город Калач | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 91408010220200590200 | 17870,10 |  |
| 3 | **Подпрограмма 3** | **Развитие библиотечного обслуживания(Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения)** | Администрации городского поселения город Калач | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 91408010230100590540 | 2238,40 |  |
| 4 | **Подпрограмма 4** | **Развитие туризма** | Администрации городского поселения город Калач | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | к Постановлению администрации  городского поселения город Калач  от 29.12.2018 г.№661 | | | | | |
| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия ( отдел по культуре, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | | | Плановый срок |  | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  |  |  |
|  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением Совета народных депутатов о бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную  дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
|  | **Подпрограмма 1** | **Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи"** | Администрация городского поселения город Калач | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи" | Администрация городского поселения город Калач | | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дворец Молодежи" | Администрация городского поселения город Калач | | |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Подпрограмма 2** | **Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный"** | Администрация городского поселения город Калач | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **17870,10** | **17870,10** | **17870,10** | **17870,10** | **17870,10** |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный" | Администрация городского поселения город Калач | | |  |  |  |  | 10587,30 | 10587,30 | 10587,30 | 10587,30 | 10587,30 |  |  |
|  | Мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "РДК "Юбилейный" | Администрация городского поселения город Калач | | |  |  |  |  | 7104,90 | 7104,90 | 7104,90 | 7104,90 | 7104,90 |  |  |
|  |  | Создание без барьерной среды в МКУ "РДК "Юбилейный" по государственной программе "Доступная среда" |  | | |  |  |  |  | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 | 177,90 |  |  |
|  | **Подпрограмма 3** | **Развитие библиотечного обслуживания(Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения)** | Администрация городского поселения город Калач | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | **2238,40** | **2238,40** | **2238,40** | **2238,40** | **2238,40** |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки городского поселения | Администрация городского поселения город Калач | | |  |  |  |  | 2238,40 | 2238,4 | 2238,40 | 2238,40 | 2238,40 |  |  |
|  | Мероприятие 3.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Калачеевская центральная библиотека"(до 01.01.2018 г.) | Администрация городского поселения город Калач | | |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |
|  | **Подпрограмма 4** | **Развитие туризма** | Администрация городского поселения город Калач | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |
|  |  | Руководитель |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование ответственного исполнителя | | | | |  | подпись | |  | Ф.И.О. | |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". | | | | | | | | | | | | | | |  |  |