

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД КАЛАЧ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С ТА Н О В Л Е Н И Е**



|  |
| --- |
| «28» февраля 2023 г. № 80  г. Калач  **Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальных программ городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2022 год** |

В соответствии с постановлением администрации городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области от 16.10.2013 № 230 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области» администрация городского поселения -город Калач Калачеевского муниципального района

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальных программ городского поселения - город Калач следующего содержания:
   1. Отчет о выполнении Плана реализации муниципальных программ городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области (Приложение № 1);
   2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области (Приложение № 2);
   3. Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальных программ городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области (Приложение № 3);
   4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области (Приложение № 4);
   5. Пояснительная записка (Приложение № 5).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом издании «Вестник муниципальных правовых актов городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области», а также разместить на официальном сайте администрации городского поселения - город Калач в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**городского поселения - город Калач Д.Н. Дудецкий**

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения - город Калач

от « » 2023г. № \_\_\_\_\_

**Отчет о выполнении Плана реализации муниципальных программ городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района по состоянию на 30.12.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность руководителя исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. | | | Результаты реализации мероприятий | | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
|
|
|  |  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланируемые | достигнутые |
| мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа | **"Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2020 -2026годы"** | | | | | | | | | | | |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1 | "Социальная политика по оказанию помощи населению" | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1359,3 | 1359,3 | 1359,3 |  |  |  |
|
|
| Киселева С.С. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 | Организация адресной помощи пожилым людям и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Киселева С.С. |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 | Пенсионное обеспечение | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1234,3 | 1234,3 | 1234,3 | Выплата муниципальных пенсий ежемесячно | Выплата муниципальных пенсий ежемесячно |  |
|
|
| Киселева С.С. |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 | Оганизация выплат Почетным гражданам городского поселения город Калач, активно участвующих в общественной жизни поселения, выплаты в связи с юбилейными и памятными датами. | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | выплаты почетным жителям на празднование "Дня города" | выплаты почетным жителям на празднование "Дня города" |  |
|
|
| Киселева С.С. |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 | Организация выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
| Киселева С.С. |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 | Возмещение затрат на приобретение оборудования по цифровому телевидению | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |  |  |
| Киселева С.С. |
| 7 | ПОДПРОГРАММА 2 | "Финансовое обеспечение деятельности администрации городского поселения город Калач | Сектор ФЭУ и О – |  |  |  |  | 30725,4 | 30725,4 | 30725,4 |  |  |  |
|
|
| Киселева С.С. |
| 8 | Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации городского поселения город Калач | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30725,4 | 30725,4 | 30725,4 | Обеспечение деятельности администрации городского поселение город Калач и КУ "Управление городского хозяйства" | Обеспечение деятельности администрации городского поселение город Калач и КУ "Управление городского хозяйства" |  |
| Киселева С.С. |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. | Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения город Калач | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведены мероприятия по подготовке к весеннему паводку, по опашке лесов | Проведены мероприятия по подготовке к весеннему паводку, по опашке лесов |  |
| Киселева С.С.. |
| 10 | Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение проведение выборов на территории городского поселения город Калач | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятия по содействию избирательной комиссии по информированию граждан | Проведение мероприятия по содействию избирательной комиссии по информированию граждан |  |
| Киселева С.С.. |
| 11 | Основное мероприятие 2.4 | Погашение процентов за использование бюджетными средствами. | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Погашение основного долга по кредиту (119,8 и уплата процентов по обслуживанию муниципального долга) | Погашение основного долга по кредиту (119,8 и уплата процентов по обслуживанию муниципального долга) |  |
|
|
| Киселева С.С. |
| 12 | Основное мероприятие 2.5 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта |  |
| Киселева С.С. |
| 13 | Основное мероприятие 2.6 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение сувенирной продукции | Приобретение сувенирной продукции |  |
| Киселева С.С. |
| 14 | Основное мероприятие 2.7 | Иные межбюджетные трансферты | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 62,2 | 62,2 | 62,2 | Оплата КСП за проведение внешнего финансового контроля | Оплата КСП за проведение внешнего финансового контроля |  |
| Киселева С.С. |
| 15 | Муниципальная программа | **"Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области в 2020 – 2026 г.г."** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 16 | ПОДПРОГРАММА 1 | Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |
| 17 | Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |
| 18 | Основное мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дворец Молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |
| 19 | ПОДПРОГРАММА 2 | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6183,5 | 6183,5 | 6183,5 |  |  |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |
| 20 | Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный" |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5550,7 | 5550,7 | 5550,7 | Выплата заработной платы и отчислений работникам | Выплата заработной платы и отчислений работникам |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "РДК "Юбилейный" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 632,8 | 632,8 | 632,8 | Осуществлены расходы по обеспечению деятельности МКУ "РДК"Юбилейный" | Осуществлены расходы по обеспечению деятельности МКУ "РДК"Юбилейный" |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |
| 22 | Основное мероприятие 2.3. | Создание безбарьерной среды в МКУ "РДК" Юбилейный" по государственной программе Воронежской области "Доступная среда" | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Киселева С.С. |
| 23 | Основное мероприятие 2.4. | Расходы на укрепление материально-технической базы ремонт ДК им. Чапаева | Сектор ФЭУ и О – | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществлены расходы на укрепление материально-технической базы ремонт ДК им. Чапаева | Осуществлены расходы на укрепление материально-технической базы ремонт ДК им. Чапаева |  |
| Киселева С.С.. |
| 24 | ПОДПРОГРАММА 3 | Развитие бибилиотечного обслуживания |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |
| 25 | Основное мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки городского поселения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выплата заработной платы и отчислений работникам | Выплата заработной платы и отчислений работникам |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |
| 26 | ПОДПРОГРАММА 4 | Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы " Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения - город Калач на 2020-2026 годы " городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района по состоянию на 30.12.2022 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность руководителя исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. | | | Результаты реализации мероприятий | | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
|
|
|  |  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланируемые | достигнутые |
| мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа | **Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения город Калач на 2020-2026 годы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1 | "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45 658,40 | 45 658,40 | 45 658,40 | Ремонт дорог местного значения | Ремонт дорог местного значения |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 | Организация выполнения работ по капитальному (текущему) ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них, тротуаров, дворовых территорий | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45 658,40 | 45 658,40 | 45 658,40 |  |  |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 3 | ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 912,50 | 4 912,50 | 4 912,50 |  |  |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 | Строительство и модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | Модернизация водопроводных сетей | Модернизация водопроводных сетей |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. | Благоустройство дворовых территорий | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 6 | Основное мероприятие 2.3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | фонд капитального ремонта отчисления | фонд капитального ремонта отчисления |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 7 | ПОДПРОГРАММА 3 | Организация благоустройства, обеспечения чистоты и порядка территории городского поселения - город Калач, энергосбережение в бюджетной сфере | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 87 567,30 | 87 567,30 | 87 567,30 |  |  |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. | Благоустройство скверов, бульвара, центральной площади | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4 369,60 | 4 369,60 | 4 369,60 |  |  |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 9 | Основное мероприятие 3.2. | Благоустройство мест массового отдыха на водных объектах | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 10 | Основное мероприятие 3.3 | Выполнение работ по благоустройству территории городского поселения - город Калач, энергосбережение в бюджетной сфере | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 83 197,70 | 83 197,70 | 83 197,70 |  |  |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 11 | Мероприятие 3.3.1 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 16 885,90 | 16 885,90 | 16 885,90 | обслуживание дорог местного значения, ежедневная уборка, ремонт | обслуживание дорог местного значения, ежедневная уборка, ремонт |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 12 | Мероприятие 3.3.2. | Содержание и текущий ремонт уличного освещения, энергосбережение в бюджетной сфере | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10 982,00 | 10 982,00 | 10 982,00 | Содержание и текущий ремонт уличного освещения, оплата за электроэнергию | Содержание и текущий ремонт уличного освещения, оплата за электроэнергию |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 13 | Мероприятие 3.3.3. | Озеленение территории | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5 960,00 | 5 960,00 | 5 960,00 | посев газонной травы, семян цветов, высадка саженцев деревьев и кустарников, рассады цветов, прополка, рыхление клумб, полив, внесение удобрений | посев газонной травы, семян цветов, высадка саженцев деревьев и кустарников, рассады цветов, прополка, рыхление клумб, полив, внесение удобрений |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 14 | Мероприятие 3.3.4. | Содержание мест захоронений | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3 991,50 | 3 991,50 | 3 991,50 | санитарная очистка территорий кладбищ, спил, обрезка деревьев, дежурство | санитарная очистка территорий кладбищ, спил, обрезка деревьев, дежурство |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 15 | Мероприятие 3.3.5. | Прочие работы по благоустройству | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 45 378,30 | 45 378,30 | 45 378,30 | спил и кронирование деревьев, завоз грунта, песка и др. | спил и кронирование деревьев, завоз грунта, песка и др. |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 16 | ПОДПРОГРАММА 4 | Развитие градостроительной деятельности | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 176,30 | 176,30 | 176,30 |  |  |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |
| 17 | Основное мероприятие 4.1 | Регулирование вопросов административно-территориального устройства | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 176,30 | 176,30 | 176,30 |  |  |  |
| Подобашева О.А. |
| Сектор ФЭУ и О |
| Киселева С.С. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 год»  городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района по состоянию на 30.12.2022 | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность руководителя исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. | | | Результаты реализации мероприятий | | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
|
|
|  |  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланируемые | достигнутые |
| мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа | **Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы** | | | | | | | | | | | |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1 | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства»  Подобашева О.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 761,60 | 17 761,60 | 17 761,60 | Благоустройство общественных территорий | Благоустройство общественных территорий |  |
| Сектор ФЭУ и О  Киселева С.С. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Калач | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства»  Подобашева О.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О  Киселева С.С. |
|  | Основное мероприятие 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Калач | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства»  Подобашева О.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Сектор ФЭУ и О  Киселева С.С. |
|  | Основное мероприятие 1.3 | Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения муниципальных образований Воронежской области | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства»  Подобашева О.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Сектор ФЭУ и О Киселева С.С. |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства»  Подобашева О.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Сектор ФЭУ и О Киселева С.С. |
|  | Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства»  Подобашева О.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 761,60 | 17 761,60 | 17 761,60 |  |  |  |
| Сектор ФЭУ и О  Киселева С.С.. |
|  | Основное мероприятие 1.5.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Калач | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства»  Подобашева О.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Сектор ФЭУ и О  Киселева С.С. |
|  | Основное мероприятие 1.5.2 | Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Калач | Заместитель директора МБУ «Управление городского хозяйства»  Подобашева О.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17 761,60 | 17 761,60 | 17 761,60 | Благоустройство пешеходной зоны ул. Пугачева, ул. Партизанская,  пер. Партизанский, ул. Красное Знамя, ул. Луначарского в г. Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области | Благоустройство пешеходной зоны ул. Пугачева, ул. Партизанская,  пер. Партизанский, ул. Красное Знамя, ул. Луначарского в г. Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области |  |
| Сектор ФЭУ и О  Киселева С.С. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в  границах населенных пунктов городского поселения - город Калач на 2020-2026 годы»  городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района по состоянию на 30.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность руководителя исполнителя) | Плановый срок | | Фактический срок | | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. | | | Результаты реализации мероприятий | | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия | |
|
|
|  |  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланируемые | достигнутые |
| мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году | мероприятия в очередном финансовом году |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|  | Муниципальная программа | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения город Калач на 2020-2026 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1 | «Комплексные меры по обеспечению защиты населения и территорий городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2018-2024 годы» | Администрация городского поселения город Калач | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 314,2 | 314,2 | 314,2 | Укрепление противопожарного состояния территории городского поселения | Укрепление противопожарного состояния территории городского поселения | |  |
| Лисов А.В. |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 | Укрепление противопожарного состояния территорий городского поселения город Калач | Администрация городского поселения город Калач – | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 214,2 | 214,2 | 214,2 |  |  | |  |
|  |
| Сектор ФЭУ и О – |
| Киселева С.С. |
|  | Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение населенных пунктов городского поселения город Калач средствами связи и оповещения, поддержание их в рабочем состоянии | Администрация городского поселения город Калач-  Сектор ФЭУ и О  Киселева С.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |  | |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 | Организация деятельности добровольной пожарной дружины городского поселения город Калач | Администрация городского поселения город Калач-  Сектор ФЭУ и О  Киселева С.С. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |  |  | |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации в муниципальных организациях городского поселения город Калач | Администрация городского поселения город Калач – Лисов А.В.  Сектор ФЭУ и О  Киселева С.С. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |  |  | |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения - город Калач

от « » 202 г. №

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ городского поселения город**

**Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области  
по состоянию на 30.12.2022 г.**

**"Развитие культуры и туризма в Калачеевском муниципальном районе на 2020-2026 г.г."**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Программа** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма в Калачеевском муниципальном районе на 2020-2026 г.г."** | всего | 914 | 08 01 | 02000 | 000 | 6183,5 | 6183,5 | 6183,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 02000 | 000 | 6183,5 | 6183,5 | 6183,5 |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **Молодежная политика** | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи" | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дворец Молодежи" | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2** | **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | всего | 914 | 08 01 | 0 2200 |  | 6183,5 | 6183,5 | 6183,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2200 |  | 6183,5 | 6183,5 | 6183,5 |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный" | всего | 914 | 08 01 | 0 2201 |  | 5550,7 | 5550,7 | 5550,7 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2201 00590 | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 914 | 08 01 | 0 2201 00590 | 200 |  |  |  |
|  |  |  | 914 | 08 01 | 0 2201 00590 | 500 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  | 914 | 08 01 | 0 2201 00590 | 600 | 5050,7 | 5050,7 | 5050,7 |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "РДК "Юбилейный" | всего | 914 | 08 01 | 0 2202 00590 |  | 632,8 | 632,8 | 632,8 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2202 00590 | 200 | 632,8 | 632,8 | 632,8 |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Создание безбарьерной среды в МКУ "РДК" Юбилейный" по государственной программе Воронежской области "Доступная среда" | всего | 914 | 08 01 | 0 22A3 00000 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 22A3 54530 | 200 |  |  |  |
|  |  |  | 914 | 08 01 | 0 22A3 78560 | 600 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 | Расходы на капитальный ремонт ДК им. Чапаева | всего | 914 | 08 01 | 0 2204 00000 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2204 L4670 | 200 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие библиотечного обслуживания** | всего | 914 | 08 01 | 0 2300 00590 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2300 00590 |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки городского поселения | всего | 914 | 08 01 | 0 2301 00590 | 500 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 08 01 | 0 2301 00590 | 500 |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие туризма** | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель администрация городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **"Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2020 -2026 годы"** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | **"Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2020 -2026 годы"** | всего | 914 | 01 |  |  | 32084,7 | 32084,7 | 32084,7 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 01 |  |  | 32084,7 | 32084,7 | 32084,7 |
| ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель 1 Кириллова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель 1 Кириллова И.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Социальная политика по оказанию помощи населению" | всего | 914 | 10 00 | 03 1 0000 |  | 1359,3 | 1359,3 | 1359,3 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 10 00 | 03 1 0000 |  | 1234,3 | 1234,3 | 1234,3 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Пенсионное обеспечение | всего | 914 | 10 01 | 03 1 02 90470 | 300 | 1234,3 | 1234,3 | 1234,3 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 10 01 | 03 1 02 90470 | 300 | 1234,3 | 1234,3 | 1234,3 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация выплат Почетным гражданам городского поселения город Калач, активно участвующих в общественной жизни поселения, выплаты в связи юбилейными и памятными датами | всего | 914 | 10 03 | 03 1 03 90620 | 300 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Организация выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС | всего | 914 | 10 03 | 03 1 04 20540 |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Возмещение затрат на приобретение оборудования по цифровому телевидению | всего | 914 | 10 03 | 03 1 05 70100 | 300 |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  | 10 03 | 03 1 05 70100 | 300 |  |  |  |
| ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств местного самоуправления городского поселения город Калач, расходы которых не учтены в других программах муниципальной программы" | в том числе по ГРБС: | 914 | 01 04 | 03 2 00 00000 |  | 30725,4 | 30725,4 | 30725,4 |
| ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации городского поселения город Калач | всего | 914 | 01 04  01 13 | 03 2 01 00000 |  | 30725,4 | 30725,4 | 30725,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Обеспечение мероприятия в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения город Калач | всего | 914 | 03 09 | 03 2 02 30540 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Обеспечение проведение выборов на территории городского поселения город Калач | в том числе по ГРБС: | 914 | 01 07 | 03 2 03 |  |  |  |  |
| мероприятие 2.4 | Погашение процентов за использование бюджетными средствами | всего | 914 | 13 01 | 03 2 04 27880 | 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 13 01 | 03 2 04 27880 | 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.5. | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | всего |  |  | 03 2 05 90410 | 200 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | 03 2 05 90410 | 200 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| мероприятие 2.6 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | всего | 914 | 11 05 | 03 2 06 90410 | 200 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 11 05 | 03 2 06 90410 | 200 | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| мероприятие 2.7 | Иные межбюджетные трансферты | всего | 914 | 14 03 | 03 2 07 00590 | 500 |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: | 914 | 14 03 | 03 2 07 00590 | 500 |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
 местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 - 2026 годы" городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района по состоянию на 30.12.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения - город Калач на 2020-2026 годы" | всего | 914 | 0000 | 01 0 00 00000 |  | 140 499,60 | 140 499,60 | 140 499,60 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  |  |  | 140 499,60 | 140 499,60 | 140 499,60 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 914 | 0409 | 01 1 00 00000 |  | 45 658,40 | 45 658,40 | 45 658,40 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  |  |  | 45 658,40 | 45 658,40 | 45 658,40 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация выполнения работ по капитальному (текущему) ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них, тротуаров, дворовых территорий | всего |  |  |  |  | 45 658,40 | 45 658,40 | 45 658,40 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0409 | 01 1 01 00000 | 244 | 45 658,40 | 45 658,40 | 45 658,40 |
| Основное мероприятий 1.2 | Выполнение кадастровых работ | всего |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения | всего | 914 |  |  |  | 4 912,50 | 4 912,50 | 4 912,50 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  |  |  | 4 912,50 | 4 912,50 | 4 912,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Строительство и модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры | всего | 914 | 0505 | 01 2 00 00000 | 200 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0505 | 01 2 00 00000 | 200 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Благоустройство дворовых территорий | всего |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | всего | 914 | 0501 | 01 2 03 00000 | 200 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0501 | 01 203 00000 | 200 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Организация благоустройства, обеспечение чистоты и порядка территории городского поселения - город Калач | всего | 914 | 0503 | 01 3 00 00000 |  | 87 567,30 | 87 567,30 | 87 567,30 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0503 | 01 3 00 00000 |  | 87 567,30 | 87 567,30 | 87 567,30 |
| Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство скверов, бульвара, центральной площади | всего | 914 |  | 01303S8910 |  | 4 369,60 | 4 369,60 | 4 369,60 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  |  |  | 4 369,60 | 4 369,60 | 4 369,60 |
| Основное мероприятие 3.2 | Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах на территории городского поселения - город Калач. | всего |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.3 | Выполнение работ по благоустройству территории городского поселения - город Калач, энергосбережение в бюджетной сфере | всего | 914 |  | 01 3 03 00000 |  | 83 197,70 | 83 197,70 | 83 197,70 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 |  | 01 3 03 00000 |  | 83 197,70 | 83 197,70 | 83 197,70 |
| Мероприятие 3.3.1 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог | всего | 914 | 0503  0409 | 01 3 03 98680 | 800 | 16 885,90 | 16 885,90 | 16 885,90 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0503  0409 | 01 3 03 98680 | 800 | 16 885,90 | 16 885,90 | 16 885,90 |
| Мероприятие 3.3.2 | Содержание и текущий ремонт уличного освещения | всего | 914 | 0503 | 01 3 03 98670  01 3 03 S8670 | 800  200 | 10 982,00 | 10 982,00 | 10 982,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0503 | 01 3 03 98670  01 3 03 S8670 | 800  200 | 10 982,00 | 10 982,00 | 10 982,00 |
| Мероприятие 3.3.3 | Озеленение территории | всего | 914 | 0503 | 01 3 03 98720 | 800 | 5 960,00 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0503 | 01 3 03 98720 | 800 | 5 960,00 | 5 960,00 | 5 960,00 |
| Мероприятия 3.3.4. | Содержание мест захоронений | всего | 914 | 0503 | 01 3 03 98690 | 800 | 3 991,50 | 3 991,50 | 3 991,50 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0503 | 01 3 03 98690 | 800 | 3 991,50 | 3 991,50 | 3 991,50 |
| Мероприятие 3.3.5. | Прочие работы по благоустройству | всего | 914 | 0503 | 01 303 98730 | 800  200 | 45 378,30 | 45 378,30 | 45 378,30 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0503 | 01 303 98730 | 800  200 | 45 378,30 | 45 378,30 | 45 378,30 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Развитие градостроительной деятельности | всего |  |  | 0140100000 |  | 176,30 | 176,30 | 176,30 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  | 0140100000 |  | 176,30 | 176,30 | 176,30 |
| Основное мероприятие 4.1. | Регулирование вопросов административно-территориального устройства | всего | 914 | 0412 | 0140100000 |  | 176,30 | 176,30 | 176,30 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0412 | 0140100000 |  | 176,30 | 176,30 | 176,30 |
| ПОДПРОГРАММА 5 | Комплексное развитие сельских территорий  Комплексное развитие сельских территорий | всего | 914 | 0412 | 0150000000 |  | 2 185,10 | 2 185,10 | 2 185,10 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0412 | 0150000000 |  | 2 185,10 | 2 185,10 | 2 185,10 |
| Основное мероприятие 5.1. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | всего | 914 | 0412 | 0150000000 |  | 2 185,10 | 2 185,10 | 2 185,10 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0412 | 0150000000 |  | 2 185,10 | 2 185,10 | 2 185,10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований  местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 год» городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района по состоянию на 30.12.2022 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | | | | Расходы местного бюджета за отчетный год,  тыс. руб. | | |
| ГРБС | РзПз | | ЦСР | | | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 год» | всего | 914 | 0503 | | 04 0 00 00000 | | |  | 17761,60 | 17761,60 | 17761,60 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  | |  | | |  | 17761,60 | 17761,60 | 17761,60 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Формирование современной городской среды городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2018-2024 годы» | всего |  |  | |  | | |  | 17761,60 | 17761,60 | 17761,60 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0503 | | 04 1 00 00000 | | |  | 17761,60 | 17761,60 | 17761,60 |
| в том числе: |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Калач | всего |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятий 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Калач | всего |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятий 1.3 | Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения муниципальных образований Воронежской области | всего |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятий 1.4 | Поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятий 1.5 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятий 1.5.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Калач | всего |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач |  |  | |  | | |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятий 1.5.2 | Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Калач | всего | 914 | 0503 | | 04 1 F2 Д5550  04 1 F2 55550 | | | 200 | 17761,60 | 17761,60 | 17761,60 |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  | | |  |  |  |  |
| администрация городского поселения - город Калач | 914 | 0503 | | 04 1 F2 Д5550  04 1 F2 55550 | | | 200 | 17761,60 | 17761,60 | 17761,60 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского поселения город Калач

от «\_\_\_\_\_» 2023 г. № \_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 30.12.2022 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | | | | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | " Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения - город Калач на 2020-2026 годы " | всего, в том числе: | | 140 499,60 | 140 499,60 | 140 499,60 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 76 649,50 | 76 649,50 | 76 649,50 | | местный бюджет | | 63 850,10 | 63 850,10 | 63 850,10 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | | 45 658,40 | 45 658,40 | 45 658,40 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 44 388,80 | 44 388,80 | 44 388,80 | | местный бюджет | | 1 269,60 | 1 269,60 | 1 269,60 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе: |  |  | |  |  |  | | Основное мероприятие 1.1 | Организация выполнения работ по капитальному (текущему) ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них, тротуаров, дворовых территорий | всего, в том числе: | | 45 658,40 | 45 658,40 | 45 658,40 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 44 388,80 | 44 388,80 | 44 388,80 | | местный бюджет | | 1 269,60 | 1 269,60 | 1 269,60 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятий 1.2 | Выполнение кадастровых работ | всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ПОДПРОГРАММА 2 | Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения | всего, в том числе: | | 4 912,50 | 4 912,50 | 4 912,50 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 4 469,30 | 4 469,30 | 4 469,30 | | местный бюджет | | 443,20 | 443,20 | 443,20 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе: |  |  | |  |  |  | | Основное мероприятие 2.1 | Строительство и модернизация инженерно-коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе: | | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 4 469,30 | 4 469,30 | 4 469,30 | | местный бюджет | | 380,70 | 380,70 | 380,70 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 2.2. | Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 2.3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | всего, в том числе: | | 62,50 | 62,50 | 62,50 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 62,50 | 62,50 | 62,50 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ПОДПРОГРАММА 3 | Организация благоустройства, обеспечение чистоты и порядка территории городского поселения город Калач | всего, в том числе: | | 87 567,30 | 87 567,30 | 87 567,30 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 27 791,40 | 27 791,40 | 27 791,40 | | местный бюджет | | 59 775,90 | 59 775,90 | 59 775,90 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 3.1 | Благоустройство скверов, бульвара, центральной площади | всего, в том числе: | | 4 369,60 | 4 369,60 | 4 369,60 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | местный бюджет | | 1 369,60 | 1 369,60 | 1 369,60 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 3.2 | Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах на территории городского поселения - город Калач. | всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 3.3 | Выполнение работ по благоустройству территории городского поселения - город Калач, энергосбережение в бюджетной сфере | всего, в том числе: | | 83 197,70 | 83 197,70 | 83 197,70 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 24 791,40 | 24 791,40 | 24 791,40 | | местный бюджет | | 58 406,30 | 58 406,30 | 58 406,30 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ПОДПРОГРАММА 4 | Развитие градостроительной деятельности | всего, в том числе: | | 176,30 | 176,30 | 176,30 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 176,30 | 176,30 | 176,30 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ПОДПРОГРАММА 5 | Комплексное развитие сельской территории | всего, в том числе: | | 2 185,10 | 2 185,10 | 2 185,10 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 2 185,10 | 2 185,10 | 2 185,10 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 5.1 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | всего, в том числе: | | 2 185,10 | 2 185,10 | 2 185,10 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 2 185,10 | 2 185,10 | 2 185,10 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 год» городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 30.12.2022 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | | | | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 год» | всего, в том числе: | | 17761,60 | 17761,60 | 17761,60 | | федеральный бюджет | | 15190,00 | 15190,00 | 15190,00 | | областной бюджет | | 2570,00 | 2570,00 | 2570,00 | | местный бюджет | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | ПОДПРОГРАММА 1 | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения -город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 год» | всего, в том числе: | | 17761,60 | 17761,60 | 17761,60 | | федеральный бюджет | | 15190,00 | 15190,00 | 15190,00 | | областной бюджет | | 2570,00 | 2570,00 | 2570,00 | | местный бюджет | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | в том числе: |  |  | |  |  |  | | Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Калач | всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 1.2. | Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Калач | всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 1.3. | Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения муниципальных образований Воронежской области | всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 1.4. | Поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 1.5. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе: | | 17761,60 | 17761,60 | 17761,60 | | федеральный бюджет | | 15190,00 | 15190,00 | 15190,00 | | областной бюджет | | 2570,00 | 2570,00 | 2570,00 | | местный бюджет | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Основное мероприятие 1.5.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Калач | всего, в том числе: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | |  |  |  | | Основное мероприятие 1.5.2 | Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Калач | всего, в том числе: | | 17761,60 | 17761,60 | 17761,60 | | федеральный бюджет | | 15190,00 | 15190,00 | 15190,00 | | областной бюджет | | 2570,00 | 2570,00 | 2570,00 | | местный бюджет | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | внебюджетные фонды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | юридические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | физические лица | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

Информация  
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2020 -2026годы» городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 30.12.2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | **"Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2020 -2026годы"** | всего, в том числе: | 32084,7 | 31549,1 | 31549,1 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 11770,8 | 11770,8 | 11770,8 |
| местный бюджет | 20313,9 | 20313,9 | 20313,9 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица 1 |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Социальная политика по оказанию помощи населению" | всего, в том числе: | 1359,3 | 1359,3 | 1359,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1359,3 | 1359,3 | 1359,3 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| в том числе: |  | ….. |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2 | Пенсионное обеспечение | всего, в том числе: | 1234,3 | 1234,3 | 1234,3 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 1234,3 | 1234,3 | 1234,3 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.3 | Организация выплат Почетным гражданам городского поселения город Калач, активно участвующих в общественной жизни поселения, выплаты в связи с юбилейными и памятными датами. | всего, в том числе: | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.4 | Организация выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Возмещение затрат на приобретение оборудования по цифровому телевидению | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | "Финансовое обеспечение деятельности администрации городского поселения город Калач | всего, в том числе: | 30725,4 | 30725,4 | 30725,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 11770,8 | 11770,8 | 11770,8 |
| местный бюджет | 18954,6 | 18954,6 | 18954,6 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации городского поселения город Калач | всего, в том числе: | 22997,4 | 22997,4 | 22997,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет | 11770,8 | 11770,8 | 11770,8 |
| местный бюджет | 11226,6 | 11226,6 | 11226,6 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.2 | Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения город Калач | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.3 | Обеспечение проведение выборов на территории городского поселения город Калач | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.4 | Погашение процентов за использование бюджетными средствами. | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.5 | Восстановление памятников культурного наследия находящихся на территории городского поселения город Калач | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.6 | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | всего, в том числе: | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.7 | Иные межбюджетные трансферты | всего, в том числе: | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 62,2 | 62,2 | 62,2 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |

Информация  
о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2022 гг.» городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 30.12.2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | **"Развитие культуры и туризма в Калачеевском муниципальном районе на 2014-2021 гг."** | всего, в том числе: | 6183,5 | 6183,5 | 6183,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица 1 |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Молодежная политика | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| в том числе: |  | ….. |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение МКУ "Дворец Молодежи" | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Дворец Молодежи" | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| ….. |  | ….. |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | **Культурно-досуговая деятельность и народное творчество** | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение МКУ "РДК "Юбилейный" | всего, в том числе: | 5550,7 | 5550,7 | 5550,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 5550,7 | 5550,7 | 5550,7 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.2 | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "РДК "Юбилейный" | всего, в том числе: | 632,8 | 632,8 | 632,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 632,8 | 632,8 | 632,8 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Создание безбарьерной среды в МКУ "РДК" Юбилейный" по государственной программе Воронежской области "Доступная среда" | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 | Расходы на капитальный ремонт ДК им. Чапаева | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 3** | **Финансовое обеспечение МКУ "Калачеевская центральная библиотека"** | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.1 | Расходы на обеспечение обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотеки городского поселения | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 4** | **Развитие туризма** | всего, в том числе: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| физические лица |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского поселения город Калач

от « » 2023 г. №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальных программ городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 30.12.2022**  **"Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2020 -2026 годы"** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
|  | | отчетный год | |  | |
| год, предшествующий отчетному1 | | план | | факт | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА " Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2014 -2021 годы" | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Формирование и исполнение бюджета администрации городского поселения город Калач в соответствии с нормативно правовыми документами администрации городского поселения город Калач и бюджетным законодательством | | тыс. руб. | | 229458,8 | | 196843,6 | | 196843,6 | |  | |
| 2 | | Отношение объема муниципального долга городского поселения город Калач к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней; | | % | | 0,08 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 3 | | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского поселения город Калач | | % | | 0,0012 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 4 | | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Калачеевского муниципального района; | | да/нет | | нет | | нет | | нет | |  | |
| 5 | | Удельный вес расходов бюджета городского поселения город Калач, формируемых в рамках программных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета; | | % | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| 6 | | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского поселения город Калач , установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления; | | срок | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Калачеевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета Калачеевского муниципального района; | | да/нет | | да | | да | | да | |  | |
| ПОДПРОГРАММА 1 " Социальная политика по оказанию помощи населению" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Организация адресной помощи пожилым людям и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | | тыс. руб. | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 1.2 | | Пенсионное обеспечение | | тыс. руб. | | 1103,8 | | 1234,3 | | 1234,3 | |  | |
| 1.3 | | Организация выплат Почетным гражданам городского поселения город Калач, активно участвующих в общественной жизни поселения, выплаты в связи с юбилейными и памятными датами. | | тыс. руб. | | 115,1 | | 125,0 | | 125,0 | |  | |
| 1.4 | | Организация выплат гражданам, пострадавшим в результате ЧС | | тыс. руб. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.5 | | Возмещение затрат на приобретение оборудования по цифровому телевидению | | тыс. руб. | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| ПОДПРОГРАММА 2 "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств органов местного самоуправления городского поселения город Калач, расходы которых не учтены в других программах муниципальной программы" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Финансовое обеспечение деятельности администрации городского поселения город Калач | | тыс. руб. | | 15884,1 | | 22997,4 | | 22997,4 | |  | |
| 2.2 | | Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения город Калач | | тыс. руб. | | 83,8 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 2.3 | | Обеспечение проведение выборов на территории городского поселения город Калач | | тыс. руб. | | 0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 2.4 | | Погашение процентов за использование бюджетными средствами. | | тыс. руб. | | 5,7 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| 2.5 | | Восстановление памятников культурного наследия на территории городского поселения город Калач | | тыс. руб. | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 2.6 | | Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта | | тыс. руб. | | 0 | | 13,4 | | 13,4 | |  | |
|
| 2.7 | | Иные межбюджетные трансферты | | тыс. руб. | | 44,4 | | 62,2 | | 62,2 | |  | |
|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.  **"Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 гг."** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
|  | | отчетный год | |  | |
| год, предшествующий отчетному1 | | план | | факт | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 гг."** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | % | | 17854,3 | | 6183,5 | | 6183,5 | |  | |
| 1.2 | | Увеличение доли массовых библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве массовых библиотек городского поселения город Калач | | % | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| 1.3 | | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | | % | | 67 | |  | |  | |  | |
| 1.4 | | Динамика примерных (индикаторных) значений соотношения средней заработной платы работников культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы, установленной в Воронежской области. | | % | | 26609 | | 26609 | | 26609 | |  | |
| 1.5 | | Количество работников учреждений культуры, ежегодно повышающих квалификацию | | чел. | | 3 | | 3 | | 3 | |  | |
| 1.6 | | Повышения уровня удовлетворенности граждан городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | | % | | 95 | | 95 | | 95 | |  | |
| 1В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному. | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области | | | | | | | | № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | 2020 | отчетный год | | | план | факт | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "** **Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения -город Калач на 2020-2026 годы "** | | | | | | | | 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий программы «Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения -город Калач на 2020-2026 годы» | да/нет | да | да | да |  | | **ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"** | | | | | | | | Основное мероприятие 1.1. Организация выполнения работ по капитальному (текущему) ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог местного значения, искусственных сооружений на них, тротуаров, дворовых территорий | | | | | | | | 1.1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт в текущем году (2016 – 86,1 км., 2017 - 70,8 км., 2018 - 70,8 км., 2019 – 6,318 км., 2020 - 4,3 км., 2021 – 7,6 км., 2022 – 7,88 км.) | % | 5,4 | 8,5 | 8,5 | Согласно финансированию из областного бюджета | | 1.1.2 | Благоустройство тротуаров | м2 | 5395 | 3722 | 3722 | Согласно финансированию из областного бюджета | | **ПОДПРОГРАММА 2 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения, энергосбережение в бюджетной сфере"** | | | | | | | | Основное мероприятие 2.1.Строительство и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | 2.1.1 | Протяженность тепловых сетей, реконструированных в текущем году | м | 0 | 0 | 0 |  | | 2.1.2 | Протяженность водопроводных сетей, реконструированных в текущем году | м | 921 | 935 | 935 |  | | Основное мероприятие 2.2 Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | 2.2.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий в отчетном году (всего 103 МКД) к общему количеству МКД | % | 0 | 0 | 0 |  | | Основное мероприятие 2.3. Капитальный ремонт многоквартирных домов | | | | | | | | 2.3.1. | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт в отчетном году к общему количеству многоквартирных домов (всего103 МКД) | % | 3 | 3 | 3 | Согласно программе капитального ремонта | | **ПОДПРОГРАММА 3 "Организация благоустройства, обеспечение чистоты и порядка территории городского поселения город Калач"** | | | | | | | | Основное мероприятие 3.1.Благоустройство бульвара, скверов и центральной площади в г. Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области | | | | | | | | | 3.1.13 | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения в расчете на 1 тыс. человек населения поселения | кв.м. | 18,007 | 20,981 | 20,981 | Благоустроен сквер Чапаевский | | Основное мероприятие 3.2."Благоустройство мест массового отдыха на водных объектах" | | | | | | | | 3.2.1 | Количество благоустроенных мест массового отдыха на водных объектах на 1 тыс. человек населения | кв.м. | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  | | Основное мероприятие 3.3. Выполнение работ по благоустройству территории городского поселения город Калач (в рамках муниципального заказа) | | | | | | | | 3.3.1 | Наличие средств в бюджете на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог | да/нет | да | да | да |  | | 3.3.2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года | % | 100 | 100 | 100 |  | | 3.3.3 | Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов | да/нет | да | да | да |  | | 3.3.4 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений | да/нет | да | да | да |  | | 3.3.5 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников | шт. | 0 | 0 | 0 |  | | **ПОДПРОГРАММА 4 «Развитие градостроительной деятельности»** | | | | | | | | Основное мероприятие 4.1. «Регулирование вопросов административно-территориального устройства» | | | | | | | | 4.1. | Доля населенных пунктов, в которых разработаны карты (планы) для установления границ, от общего количества населенных пунктов городского поселения город Калач (всего-8) | % | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области | | | | | | | | № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | | 2020 | отчетный год | | | план | факт | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 год ы» | | | | | | | | 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Калач от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Калач | % | 20,4 | 20,4 | 20,4 | На реализацию мероприятия не выделялись средства из областного бюджета | | 2 | Доля благоустроенных общественных территорий в городском поселении город Калач от общего количества общественных территорий в городском поселении - город Калач | % | 91,3 | 93,4 | 93,4 |  | | **ПОДПРОГРАММА 1** «Формирование современной городской среды на территории городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 год» | | | | | | | | 3 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения - город Калач |  |  |  |  |  | | 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении - город Калач | Ед. | 0 | 0 | 0 |  | | 5 | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий городского поселения - город Калач |  |  |  |  |  | | 6 | Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении - город Калач | Ед. | 1 | 1 | 1 |  | | 7 | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации

городского поселения - город Калач

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. № \_\_\_\_\_

**Пояснительная записка**

В отчетном 2022 году администрацией городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области реализовывались задачи, поставленные и утвержденные в соответствии с задачами Губернатора Воронежской области, приоритетами социально-экономического развития муниципального района, бюджетом городского поселения город Калач на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов, принятого Решением Совета народных депутатов от 23.12.2021 № 217 «О бюджете городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» (в редакции от 25.02.2022 №238, от 30.03.2022 №244, от 27.06.2022 №260, от 14.09.2022г №278,от 23.12.2022 №298), муниципальными программами:

- постановление администрации городского поселения город Калач от 15.10.2019 г. №490 «Управление муниципальными финансами и муниципальное управление в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2020- 2026годы» (в редакции постановлений от 19.02.2020 г. №46, от 13.08.2020 г. №330, от 22.12.2020 г. № 560, от 28.12.2020г. №582, от 26.02.2021 г №70,от 30.12.2021№556, 28.02.2022 №50, 14.04.2022 №154, 12.07.2022 №272, 21.10.2022 №421, 28.12.2022 №635).

- постановление администрации городского поселения город Калач от 15.10.2019 г. №491 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы» (в редакции постановлений от 19.02.2020 г. №45, от 29.04.2020 № 168, от 14.05.2020 № 183, от 13.08.2020 № 329, от 22.12.2020 № 561, от 28.12.2020 №583,от 30.12.2021№553, 28.02.2022 №51, 14.04.2022 №155, 12.07.2022 №270,21.10.2022 №420,27.12.2022 №624);

- постановление администрации городского поселения город Калач от 15.10.2019 г. №492«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения город Калач на 2020-2026 годы» (в редакции постановлений от 22.12.2020 г. № 562, от 28.12.2020г. №581,от 30.12.2021 №554, 29.03.2022 № 128,15.07.2022 № 277,02.11.2022 № 439,28.12.2022 № 634.)

- постановление администрации городского поселения город Калач от 15.10.2019 № 493 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 - 2026 годы» (в ред. от 06.02.2020 № 34, 16.04.2020 № 105, от 13.08.2020 № 332, от 21.12.2020 № 556, от 28.12.2020 № 580, от 18.02.2021 № 54, от 31.08.2021 № 380, от 30.12.2021 № 555, от 29.03.2022 № 128, от 15.07.2022 № 277, от 02.11.2022 № 439, от 28.12.2022 № 634);

- постановление администрации городского поселения город Калач от 15.10.2019 № 495 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» (в ред. от 06.02.2020 № 35, от 14.05.2020 № 182, от 11.08.2020 № 326, от 21.12.2020 № 557, от 28.12.2020 № 576, от 18.02.2021 № 55, от 29.06.2021 № 273, от 30.12.2021 № 552, от 04.05.2022 № 172, от 28.11.2022 № 484, от 28.12.2022 № 627).

Все муниципальные программы (далее – Программы) были выполнены в полном объеме согласно лимитам бюджетных обязательств.

В ходе реализации программ достигнуты следующие результаты.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2020-2026 годы».**

Произведены разовые денежные вознаграждения6 гражданам - почетным жителям города Калач и выплачены муниципальной пенсии 9 пенсионерам – бывшим сотрудникам администрации городского поселения город Калач.

1. **Муниципальная программа Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы».**

Выплачивалась заработная плата и начисления сотрудникам МКУ «РДК «Юбилейный» и финансировалось проведения городских мероприятий согласно плана.

Штатные расписания учреждений приводились в соответствие с действующим законодательством. Финансировалась деятельность учреждений.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 - 2026 годы».**

***- По ремонту и содержанию автомобильных дорог, тротуаров – объем финансирования 45,66 млн. рублей.*** Ремонт автомобильных дорог осуществлен за счет средств субсидии из областного бюджета в размере 44,39 млн. рублей и средств муниципального бюджета в сумме 1,27 млн. рублей.

***- По обеспечению населения питьевой водой.***

В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной работы системы водоснабжения в 2022 году произведена модернизация водопровода по улицам: Андрея Буквецкого и Коммунистическая общей стоимостью 4,63 млн. рублей.

***- По организации благоустройства, обеспечению чистоты и порядка на территории городского поселения город Калач.***

1.Содержание и обслуживание дорог местного значения по муниципальному заказу из средств местного бюджета 16,89 млн. рублей.

2. Одним из составляющих содержания улично - дорожной сети является обеспечение качественного уличного освещения, для его организации, а также для сокращения расходов бюджета и объема потребляемой энергии в рамках энергосервисного контракта. К сожалению, работа электронной системы дает сбои в работе, а это создает неудобства и является причиной обращений граждан. Всего потрачено на уличное освещение 10,98 млн. рублей.

3. В надлежащем состоянии содержались парки, скверы, газоны, цветники, производилась посадка деревьев и кустарников, высадка и посев цветов, выкашивание газонов (расходы – 5,96 млн рублей).

4. На городских кладбищах производился спил аварийных деревьев, сухих веток, регулярно вывозился мусор, содержание воинских захоронений (расходы – 3,99 млн. рублей).

5. Расходы из местного бюджета на прочее благоустройство составили 45,38 млн. рублей.

4. **Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения город Калач на 2020-2026 годы»**

В рамках муниципальной программы проводились мероприятия по предупреждению ГОЧС это опашка лесополос, приобретение знаков пожарной безопасности, обеспечение мер пожарной безопасности.

**6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»**

В рамках муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» в 2022 году реализован I этап проекта «Благоустройство пешеходной зоны ул. Пугачева, ул. Партизанская, пер. Партизанский, ул. Красное Знамя, ул. Луначарского в г. Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области». В ходе его реализации выполнено: тротуарная дорожка, протяженностью 3000 м, ливневая канализация и автомобильные стоянки у социально значимых объектов. Общая сумма затраченных средств составила 17 761 632,50 руб., в том числе федеральных 15 190 000,00 руб., областных 2 570 000,00 руб. и городского поселения – 1 632,50 руб.

**Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальное управление на 2020-2026 годы».**

19.02.2020 г. №46,

13.08.2020 г. №330,

22.12.2020 г. № 560,

28.12.2020г. №582

26.02.2021 г №70,

30.12.2021№556

28.02.2022 №50

14.04.2022 №154

12.07.2022 №272

21.10.2022 №421

28.12.2022 №635

**Муниципальная программа Развитие культуры и туризма в городском поселении город Калач Калачеевского муниципального района на 2020-2026 годы».**

19.02.2020 г. №45,

29.04.2020 № 168,

14.05.2020 № 183,

13.08.2020 № 329,

22.12.2020 № 561,

28.12.2020 №583

30.12.2021№553

28.02.2022 №51

14.04.2022 №155

12.07.2022 №270

21.10.2022 №420

27.12.2022 №624

**Муниципальная программа «Обеспечение населения коммунальными услугами, содействие энергосбережению на территории городского поселения - город Калач Калачеевского района Воронежской области на 2020-2026 годы».**

06.02.2020 № 34,

16.04.2020 № 105,

13.08.2020 № 332,

21.12.2020 № 556,

28.12.2020 № 580,

18.02.2021 № 54,

31.08.2021 № 380,

30.12.2021 № 555,

29.03.2022 № 128,

15.07.2022 № 277,

02.11.2022 № 439,

28.12.2022 № 634.

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения - город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы».**

06.02.2020№ 35,

14.05.2020 № 182,

111.08.2020 № 326,

21.12.2020 № 557,

28.12.2020 №576,

18.02.2021 № 55,

29.06.2021 № 273,

30.12.2021 № 552

04.05.2022 № 172,

28.11.2022 № 484,

28.12.2022 № 627.

**Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения город Калач на 2020-2026 годы»**

22.12.2020 г. № 562,

28.12.2020г. №581

30.12.2021 №554

28.02.2022 №52

21.10.2022 №419

27.12.2022 №625

В ходе реализации муниципальных программ получен социальный и экономический эффекты, реализованы мероприятия, направленные на решение вопросов местного значения и повышения уровня и качества жизни жителей городского поселения город Калач. Реализация муниципальных программ целесообразна в дальнейшем и будет осуществляться в соответствии с бюджетом и Стратегией социально-экономического развития Калачеевского муниципального района Воронежской области.